## Hoja1
Paso | Responsable | Actividad | Documento de trabajo(clave)
1 | PO | Programar una Cita con el cliente para analizar sus necesidades
2 |  | Asistir a la Cita programada
3 |  | Indagar con el Cliente hasta obtener datos concisos de las necesidades de la empresa
4 |  | Hacer un boceto con las ideas planteadas por el CTE | TLK-FOR-001 Bosquejo de Posible Proyecto
5 |  | Una vez finalice la Reunión, levantar la Historia de Usuario con todos los datos recaudados en el Boceto | TLK-FOR-001 Bosquejo de Posible Proyecto TLK-FOR-002 Historia de Usuario
6 |  | Programar otra Cita para revisar la Propuesta con el cliente.
7 |  | Mostrar Historia de usuario al Cliente
8 |  | ¿La propuesta fue aceptada por el cliente?
9 |  | SI (Continuar en el Paso 11)
10 |  | NO (Discutir las diferencias con el CTE para corregir la propuesta)
11 |  | Editar Historia de Usuario Regresa al Paso 5 | TLK-FOR-002 Historia de Usuario
12 |  | Enviar por e-mail la Historia de Usuario al Project Manager
13 | PM | Ejecutar sesión de evaluación técnica de alto nivel, con coordinación de desarrollo y líder técnico.
|  | Generación y envío de estimación de tiempos de alto nivel al Product Owner | TSK-PRO-003 Estimación de tiempos de alto nivel.pdf
| PO | Generación y envío de propuesta comercial al CTE | TSK-PRO-004 Cotizacion.doc
|  | Aprobación de propuesta y notificación de inicio formal del proyecto. Fin. | TSK-PRO-004 Cotizacion.doc (Aprobada)